## 工作表1
| 工作內容 | 百分比
王樸 | 收集data | 70%
| 建立神經網路 | 30%
吳承威 | 收集data | 30%
| 建立神經網路 | 70%
任務名稱 | 開始時間 | 完成時間 | 任務工期
看開放式資源(deep learning、tensorflow、keras、CNN etc) | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 31
看deep learning 相關papaer | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 30
建立神經網路架構(0~10手語辨識) | 2019-12-18 | 2020-01-01 | 14
training、testing | 2020-01-01 | 2020-01-23 | 22
收集data | 2019-10-18 | 2020-01-23 | 97
看開放式資源(deep learning、tensorflow、keras、CNN etc) | 2019-10-18 | 31
看deep learning 相關papaer | 2019-11-18 | 30
建立神經網路架構(0~10手語辨識) | 2019-12-18 | 14
training、testing | 2020-01-01 | 22
收集data | 2019-10-18 | 97